## 功能盘点与研判
序号 | 顶级域 | 一级模块 | 功能点 | 来源 | 处置建议 | 目标端 | 优先级 | 升级 / 重构要点 | 团队状态 | 负责人 | 团队备注
1 | A 资产 | A1 空间资源 | 房屋管理 | 旧系统已有 | 升级 | 双端 | P0 | 以"空间单元"统一建模房屋/商铺/车位/仓库；建立 项目-楼栋-单元-楼层-房号 空间树；房态机（自住/出租/空置/待交房）
2 | A 资产 | A1 空间资源 | 商铺管理 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P1 | 并入空间单元，用"业态"字段区分住宅/商铺/办公/仓库，避免住宅与商铺两套台账
3 | A 资产 | A1 空间资源 | 场地管理 | 旧系统已有 | 保留 | PC | P1 | 场地（泳池/球场/会议室）作为可预约资源保留，补充可预约时段与计费规则
4 | A 资产 | A1 空间资源 | 预约订单 | 旧系统已有 | 合并 | 双端 | P1 | 与"场地预约"合并为统一"场地预约"，分订单列表 + 日历视图两种呈现
5 | A 资产 | A1 空间资源 | 场地预约 | 旧系统已有 | 合并 | 双端 | P1 | 同上，合并后支持业主端自助预约、扫码核销、超时释放
6 | A 资产 | A1 空间资源 | 场地核销 | 旧系统已有 | 合并 | 移动 | P2 | 核销动作并入预约订单详情与移动端扫码，不单设菜单
7 | A 资产 | A1 空间资源 | 开放配置 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 并入场地基础设置（开放时段/限流/押金规则）
8 | A 资产 | A1 空间资源 | 结构图 | 旧系统已有 | 保留 | PC | P2 | 楼栋结构可视化，作为选房/定位/工单派单的空间底座
9 | A 资产 | A2 人员档案 | 业主信息 | 旧系统已有 | 升级 | PC | P0 | 【核心改造·见专题】从单表档案升级为业主 360：一屏聚合房产/车位/家属/账单/通行/服务历史，并支持一键收款与换绑
10 | A 资产 | A2 人员档案 | 业主认证 | 旧系统已有 | 合并 | 双端 | P1 | 取消独立菜单，认证作为业主档案的状态位；认证动作下沉到业主端自助提交 + 后台批量审核
11 | A 资产 | A2 人员档案 | 业主 360 视图 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 【核心·见专题】一屏聚合身份、房产、车位、家属、账单、通行、服务历史；替代原来"开五个页面拼全貌"
12 | A 资产 | A2 人员档案 | 家属成员管理 | 本次新增 | 新建 | 双端 | P1 | 配偶/子女/父母登记与授权（可开门、可收通知、不参与计费）；与门禁人脸/卡号绑定
13 | A 资产 | A2 人员档案 | 名下多房产聚合 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 一人多房/多铺/多车位统一视图，显示各资产欠费与到期；支撑收银台合并收费
14 | A 资产 | A2 人员档案 | 通行记录聚合 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 门禁、车场、访客三类记录合并 Tab 查看，用于纠纷举证；在线保留 90 天，之后归档
15 | A 资产 | A2 人员档案 | 消费与缴费统计 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 本年缴费、月均消费、缴费及时率、费用结构；识别高价值与高风险客户
16 | A 资产 | A2 人员档案 | 服务历史时间轴 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 报修/投诉/巡检/催缴/缴费合并为一条时间轴；客服一次看全，不再逐个模块翻
17 | A 资产 | A2 人员档案 | 客户标签与风险分层 | 本次新增 | 新建 | PC | P2 | VIP/早缴/欠费/投诉史/群租嫌疑等标签，支持规则自动打标与人工维护；用于差异化服务与催缴策略
18 | A 资产 | A2 人员档案 | 敏感信息脱敏与查看留痕 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 身份证/手机/银行卡默认脱敏，查看需二次验证并记日志；导出需审批，满足个人信息保护要求
19 | A 资产 | A3 车辆与车位 | 车位结构图 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 与车位管理合并为"车位地图"，展示占用/月租/临停状态
20 | A 资产 | A3 车辆与车位 | 车位信息 | 旧系统已有 | 保留 | PC | P0 | 车位作为空间单元的一种，需支持人防/产权/租赁属性
21 | A 资产 | A3 车辆与车位 | 停车场管理 | 旧系统已有 | 保留 | PC | P1 | 停车场/区域/出入口配置，保留
22 | A 资产 | A3 车辆与车位 | 在场车辆 | 旧系统已有 | 保留 | PC | P1 | 实时在场查询，与车场硬件状态一致
23 | A 资产 | A3 车辆与车位 | 业主车辆 | 旧系统已有 | 升级 | 双端 | P0 | 车辆与车位、月卡、门禁权限三方绑定；支持一车多位、一位多车、新能源标识
24 | A 资产 | A3 车辆与车位 | 车位申请 | 旧系统已有 | 升级 | 双端 | P1 | 申请-审批-分配-计费一条链，业主端可自助申请与排队
25 | A 资产 | A4 生命周期 | 房屋装修 | 旧系统已有 | 升级 | 双端 | P1 | 装修申请-审批-押金-施工巡查-验收退款闭环，移动端巡查打卡
26 | A 资产 | A4 生命周期 | 产权登记 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 并入房屋台账的"产权变更"页签，保留变更历史与证明附件
27 | A 资产 | A5 经营合同 | 合同查询 | 旧系统已有 | 升级 | PC | P1 | 合同要素化（租金/递增/免租期/押金），与房屋、商户、账单三方关联，自动出账
28 | A 资产 | A5 经营合同 | 合同类型 | 旧系统已有 | 保留 | PC | P2 | 保留为字典配置
29 | A 资产 | A5 经营合同 | 合同变更 | 旧系统已有 | 升级 | PC | P2 | 变更走统一审批引擎，保留版本链与生效日期
30 | A 资产 | A5 经营合同 | 到期合同 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 并入合同列表的"临期"筛选 + 到期提醒任务，不单设菜单
31 | A 资产 | A5 经营合同 | 起草合同 | 旧系统已有 | 升级 | PC | P1 | 模板 + 条款库 + 电子签，减少手工录入
32 | A 资产 | A6 通行与出入 | 放行类型 | 旧系统已有 | 保留 | PC | P2 | 物品放行单的物品种类字典，保留为配置项
33 | A 资产 | A6 通行与出入 | 物品放行 | 旧系统已有 | 升级 | 双端 | P1 | 放行单与门岗核销打通，业主端申请→生成二维码→门岗扫码放行
34 | A 资产 | A6 通行与出入 | 访客登记 | 旧系统已有 | 升级 | 双端 | P1 | 访客邀约 → 二维码/人脸授权 → 门岗核销 → 离场，全链路可追溯
35 | A 资产 | A7 资产驾驶舱 | 资产驾驶舱总览 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 【核心·见专题】一屏回答资产规模/状态/风险；六项 KPI（楼栋·房屋·车位·人口·空置率·产权办理率）+ 项目/时间/业态三段固定筛选
36 | A 资产 | A7 资产驾驶舱 | 资产构成与业态分析 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 住宅/商铺/车位/配套用房的数量与面积占比；支持按项目、楼栋下钻到房屋清单
37 | A 资产 | A7 资产驾驶舱 | 房屋使用状态分析 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 自住/出租/空置/装修四态占比与趋势；空置率口径固定（分母不含车位与配套），避免多口径打架
38 | A 资产 | A7 资产驾驶舱 | 楼栋空置热力图 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 按楼栋空置率着色（色阶固定分段，跨月可比），点击下钻该栋房屋；快速定位"该处理哪栋"
39 | A 资产 | A7 资产驾驶舱 | 车位资产健康度 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 车牌绑定率、30 天内到期分布、一位多车异常、临停周转；未绑定=收不到管理费，是最易漏的收入
40 | A 资产 | A7 资产驾驶舱 | 合同到期预警看板 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 90/60/30 天三级预警，含续租流程状态与租金收缴情况；一键发起续租或退租
41 | A 资产 | A7 资产驾驶舱 | 资产生命周期流水 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 交房/装修报备/产权过户/新签/退租按时间聚合；原 A4 只有台账，缺少"本月发生了什么"
42 | A 资产 | A7 资产驾驶舱 | 资产风险清单 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 空置超 90 天、产权未办、一位多车、合同临期未续、装修超期；每条可派任务并跟踪闭环
43 | A 资产 | A7 资产驾驶舱 | 驾驶舱权限与导出 | 本次新增 | 新建 | PC | P2 | 按项目/楼栋数据权限过滤；导出 A3 横版 PDF 供经营会；卡片显隐按角色可配
44 | B 费用 | B1 费用总览与驾驶舱 | 费用驾驶舱 | 旧系统升级 | 升级 | PC | P0 | 收缴率、欠费账龄、收费趋势、科目收缴对比；支持按项目/楼栋/业态下钻，替代旧系统分散的 11 张报表
45 | B 费用 | B2 费用收取与收银台 | 房屋收费（出账） | 旧系统已有 | 升级 | PC | P0 | 按房屋批量生成应收：科目+周期+适用范围，系统按计费公式核算；出账前支持试算与预览，出账后可见失败原因
46 | B 费用 | B2 费用收取与收银台 | 房屋缴费收银（收银台） | 原型新增 | 重建 | PC | P0 | 【核心升级·见专题】前台一屏完成：检索→勾选账单→应用折扣→选支付方式→收款→出收据
47 | B 费用 | B2 费用收取与收银台 | 商铺收费 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P1 | 与房屋收费共用同一出账引擎（objType=shop），不单独维护一套逻辑
48 | B 费用 | B2 费用收取与收银台 | 车位收费 | 旧系统已有 | 升级 | PC | P0 | 车位管理费/月卡出账，必须能读取车场系统的到期时间，避免两边有效期不一致
49 | B 费用 | B2 费用收取与收银台 | 合同收费 | 旧系统已有 | 升级 | PC | P1 | 按合同周期自动生成应收（租金/物业费），支持递增率、免租期、保证金
50 | B 费用 | B2 费用收取与收银台 | 按套餐收费 | 原型新增 | 新建 | PC | P1 | 年缴/组合套餐一次性生成多项应收（物业费×12+垃圾费），用于提升预收与收缴率
51 | B 费用 | B2 费用收取与收银台 | 车位月卡购买 | 原型新增 | 新建 | 双端 | P1 | 月卡在线购买与续费，支付成功后自动下发有效期到车场系统
52 | B 费用 | B2 费用收取与收银台 | 物业费查询 | 原型新增 | 新建 | 双端 | P2 | 业主/前台按房号查询物业费标准与历史（只读，减少前台解释成本）
53 | B 费用 | B2 费用收取与收银台 | 车位费用 | 原型新增 | 新建 | 双端 | P2 | 车位费用查询（只读），含到期日与续费入口
54 | B 费用 | B2 费用收取与收银台 | 缴费下单 | 原型新增 | 升级 | 双端 | P1 | 生成待缴订单（线上支付/扫码），支持一次合并多笔账单
55 | B 费用 | B2 费用收取与收银台 | 收银台 · 多条件检索 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 【核心升级】业主姓名 / 房号 / 手机号 / 身份证 / 车位号 任一检索，模糊匹配，命中业主即带出其名下全部房产
56 | B 费用 | B2 费用收取与收银台 | 收银台 · 一人多房合并结算 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 【核心升级】勾选多个房屋的账单统一结算，一单一票；支持按房屋分拆查看明细
57 | B 费用 | B2 费用收取与收银台 | 收银台 · 部分收款与拆单 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 支持只付一部分（先付部分欠费）、一单拆到多个支付方式分别出票
58 | B 费用 | B2 费用收取与收银台 | 收银台 · 折扣与减免应用 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 结算时应用折扣券/减免，需权限校验与留痕，避免前台随意减免
59 | B 费用 | B2 费用收取与收银台 | 收银台 · 多支付方式收款 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 微信/支付宝/扫码枪/POS/现金/预存抵扣/挂账，一单可分多方式，自动分渠道对账
60 | B 费用 | B2 费用收取与收银台 | 收银台 · 生成待缴码 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 前台生成动态收款码，业主扫码自助支付，减少排队
61 | B 费用 | B2 费用收取与收银台 | 收银台 · 收据与票据 | 本次新增 | 升级 | PC | P0 | 收款即出收据（热敏小票 + 电子收据），支持批量补打与作废重开
62 | B 费用 | B2 费用收取与收银台 | 收银台 · 交班对账 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 收费员日结：现金/POS/线上分类汇总，与渠道账单核对，长短款登记
63 | B 费用 | B2 费用收取与收银台 | 收银台 · 权限与操作日志 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 退款、减免、作废需上级授权（密码/人脸），全部操作留痕可审计
64 | B 费用 | B2 费用收取与收银台 | 收银台 · 挂账与欠缴处理 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 未付部分自动转欠费，进入催缴池，避免前台漏记
65 | B 费用 | B3 抄表与公摊 | 水电抄表 | 旧系统已有 | 升级 | 移动 | P0 | 支持远传表自动抄读（IoT）+ 移动端拍照抄表；异常波动（突增突减）自动校验拦截
66 | B 费用 | B3 抄表与公摊 | 表类型管理 | 原型新增 | 新建 | PC | P1 | 水/电/气/热表类型、倍率、口径、计价方式与阶梯配置
67 | B 费用 | B3 抄表与公摊 | 楼栋公摊 | 旧系统已有 | 升级 | PC | P0 | 公摊规则可视化配置（按面积/户数/用量/固定比例），出账前可试算预览
68 | B 费用 | B3 抄表与公摊 | 公摊抄表 | 旧系统已有 | 升级 | 移动 | P0 | 总表/分表抄录与分摊计算，支持一次抄多栋
69 | B 费用 | B3 抄表与公摊 | 公摊费用 | 原型新增 | 新建 | PC | P1 | 公摊费用账单查询与调整（含历史对比）
70 | B 费用 | B4 欠费催缴 | 欠费明细 | 旧系统已有 | 升级 | PC | P0 | 按房号/业主/账龄/科目多维查询欠费，支持导出与列表内一键发起催缴
71 | B 费用 | B4 欠费催缴 | 欠费催缴 | 旧系统已有 | 升级 | 双端 | P0 | 催缴策略化：短信/电话/上门/书面分级执行，记录催缴轨迹与承诺还款，输出催缴回收率
72 | B 费用 | B4 欠费催缴 | 添加催缴 | 原型新增 | 新建 | PC | P1 | 单选或批量发起催缴任务，设定方式、期限与负责人
73 | B 费用 | B4 欠费催缴 | 房屋催缴登记 | 原型新增 | 新建 | 移动 | P1 | 上门催缴结果登记（现场拍照、业主签字、承诺日期）
74 | B 费用 | B4 欠费催缴 | 催缴单打印 | 原型新增 | 新建 | PC | P2 | 批量打印催缴单与律师函模板（套打）
75 | B 费用 | B5 缴费与预存 | 缴费明细 | 旧系统已有 | 升级 | PC | P0 | 全渠道收款流水：渠道/收费员/时间/票据号/关联账单，支持对账导出
76 | B 费用 | B5 缴费与预存 | 批量缴费记录 | 原型新增 | 新建 | PC | P1 | 批量收款（整栋代扣、单位代缴）的记录与结果查看
77 | B 费用 | B5 缴费与预存 | 欠费缴费 | 原型新增 | 新建 | 双端 | P1 | 针对欠费的定向缴费入口（业主端与前台共用）
78 | B 费用 | B5 缴费与预存 | 取消费用审核 | 旧系统已有 | 升级 | PC | P1 | 账单作废与红冲走审批，保留原因、凭证与操作人
79 | B 费用 | B5 缴费与预存 | 预存充值 | 旧系统已有 | 升级 | 双端 | P1 | 预存账户充值，支持充值赠送规则与开票
80 | B 费用 | B5 缴费与预存 | 预存抵扣明细 | 原型新增 | 新建 | PC | P2 | 预存自动抵扣当期账单的流水与开关（可按业主关闭）
81 | B 费用 | B5 缴费与预存 | 预存退费 | 原型新增 | 新建 | PC | P2 | 预存余额退还与审批（退费必须原路或留痕）
82 | B 费用 | B6 退费与押金 | 退费审核 | 旧系统已有 | 升级 | PC | P1 | 退款审批 + 原路退回；区分重复缴费、计算错误、服务取消、押金退还等场景
83 | B 费用 | B6 退费与押金 | 押金退还 | 原型新增 | 新建 | PC | P1 | 装修押金/车位押金退还流程，关联验收单与扣款明细
84 | B 费用 | B7 折扣与优惠 | 折扣设置 | 旧系统已有 | 保留 | PC | P1 | 折扣策略（按科目/周期/人群/业态）
85 | B 费用 | B7 折扣与优惠 | 费用项折扣 | 原型新增 | 新建 | PC | P2 | 科目级折扣配置与优先级
86 | B 费用 | B7 折扣与优惠 | 优惠类型 | 原型新增 | 保留 | PC | P2 | 减免类型字典：困难户减免、滞纳金免除、预存赠送、整单免缴等
87 | B 费用 | B7 折扣与优惠 | 优惠申请 | 旧系统已有 | 升级 | 双端 | P1 | 业主端提交减免申请 → 后台审批 → 自动抵扣（旧系统只能后台发起）
88 | B 费用 | B7 折扣与优惠 | 新增优惠申请 | 原型新增 | 合并 | PC | P2 | 并入优惠申请的"发起"按钮，不单独开页面
89 | B 费用 | B7 折扣与优惠 | 优惠操作记录 | 原型新增 | 新建 | PC | P2 | 减免操作留痕与审计（谁在什么时候免了多少钱）
90 | B 费用 | B7 折扣与优惠 | 优惠申请凭证 | 原型新增 | 新建 | PC | P2 | 减免凭证打印/导出，供财务归档
91 | B 费用 | B8 发票与票据 | 发票申请 | 旧系统已有 | 升级 | PC | P1 | 电子发票（数电票）开具、合并开票、红冲；支持业主端自助申请
92 | B 费用 | B8 发票与票据 | 代客开票申请 | 原型新增 | 新建 | PC | P1 | 前台代业主发起开票（中老年业主刚需）
93 | B 费用 | B8 发票与票据 | 补打收据 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 收据重打，并入票据中心统一管理
94 | B 费用 | B8 发票与票据 | 收据批量打印 | 原型新增 | 新建 | PC | P2 | 批量打印收据（套打模板）
95 | B 费用 | B8 发票与票据 | 热敏小票打印 | 原型新增 | 新建 | PC | P1 | 前台 58mm 热敏小票，收款即打
96 | B 费用 | B8 发票与票据 | 前台摆台打印 | 原型新增 | 新建 | PC | P2 | 摆台/凭证类打印（欠费通知、缴费凭证）
97 | B 费用 | B9 配置与导入 | 费用科目管理 | 旧系统已有 | 重建 | PC | P0 | 科目 + 计费规则 + 适用范围三者解耦；规则支持版本与生效期，支持固定/面积/用量/阶梯/公摊五种算法
98 | B 费用 | B9 配置与导入 | 科目查询（只读） | 原型新增 | 新建 | PC | P2 | 只读视图，供财务与审计核对
99 | B 费用 | B9 配置与导入 | 房屋费用台账 | 原型新增 | 新建 | PC | P0 | 按房屋的"应收—实收—减免—退费—欠费"全周期台账；一人多房要能横向切换对比
100 | B 费用 | B9 配置与导入 | 手工账单（主） | 原型新增 | 新建 | PC | P1 | 特殊情况手工建账，必须走审批并留痕
101 | B 费用 | B9 配置与导入 | 手工账单明细 | 原型新增 | 合并 | PC | P2 | 并入手工账单详情页，不单独开菜单
102 | B 费用 | B9 配置与导入 | 费用导入 | 旧系统已有 | 升级 | PC | P1 | 历史欠费/抄表数据批量导入；模板校验 + 错误行高亮回显 + 导入日志可追溯
103 | B 费用 | B9 配置与导入 | 缴费二维码 | 旧系统已有 | 升级 | PC | P1 | 固定码与动态码，业主扫码自助缴费（对账要能归集到房号）
104 | B 费用 | B9 配置与导入 | 支付渠道配置 | 旧系统已有 | 保留 | PC | P0 | 微信/支付宝/银联/银行代扣渠道与商户号；多项目分账配置
105 | B 费用 | B9 配置与导入 | 计费规则备注 | 原型新增 | 新建 | PC | P2 | 计费规则说明备注，便于财务与客服解释口径一致
106 | C 办公 | C0 统一工作台 | 办公工作台首页 | 本次新增 | 新建 | 双端 | P0 | 【核心·见专题】一屏回答"我现在该做什么"：待办、日程、考勤、公告、快捷入口、团队今日、我的效率
107 | C 办公 | C0 统一工作台 | 待办中心（聚合） | 本次新增 | 新建 | 双端 | P0 | 聚合 C1 工作办理、C3 工单、C7 巡检任务、抄送我的四类待办，按超时优先排序；统一待办服务，不各模块自算
108 | C 办公 | C0 统一工作台 | 待办批量处理 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 同流程、同类型、金额低于阈值的审批支持批量通过/驳回；工单支持批量派单
109 | C 办公 | C0 统一工作台 | 我的日程 | 本次新增 | 新建 | 双端 | P1 | 会议、预约看房、业主沟通、巡检抽查合并到一条时间轴；与审批、工单的约定时间自动同步
110 | C 办公 | C0 统一工作台 | 我的考勤卡 | 本次新增 | 新建 | 双端 | P1 | 本月出勤/迟到/请假/加班概览与打卡入口；数据取 C2 日结，异常需 HR 确认后计入
111 | C 办公 | C0 统一工作台 | 快捷入口自定义 | 本次新增 | 新建 | 双端 | P1 | 按角色预置八宫格（客服/工程/秩序/财务/项目经理各一套），员工可自行增减与排序
112 | C 办公 | C0 统一工作台 | 团队今日看板 | 本次新增 | 新建 | PC | P2 | 部门三率：工单及时率、巡检完成率、收费完成率、品质合格率；主管不必再切到各看板
113 | C 办公 | C0 统一工作台 | 我的效率分析 | 本次新增 | 新建 | PC | P2 | 我经手的处理量、平均时长、超时率；只对自己可见，不做公开排名（排名归主管看板）
114 | C 办公 | C0 统一工作台 | 工作台卡片配置 | 本次新增 | 新建 | PC | P2 | 卡片显隐与顺序按角色模板配置；支持按项目下发不同模板，避免全国一刀切
115 | C 办公 | C0 统一工作台 | 移动端工作台 | 本次新增 | 新建 | 移动 | P0 | 与 PC 同源，优先展示待办与扫码入口；一线员工以移动端为主，PC 为辅
116 | C 办公 | C1 审批流 | 审批配置 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P1 | 所有审批（采购/调拨/领用/用章/报销）统一到流程引擎配置
117 | C 办公 | C1 审批流 | 流程实例 | 旧系统已有 | 重建 | PC | P0 | 换成熟工作流引擎（BPMN/Flowable 或低代码表单引擎），支持会签/或签/条件分支/加签/撤回，现有自研流程难以扩展
118 | C 办公 | C1 审批流 | 我的流程 | 旧系统已有 | 合并 | 双端 | P1 | 并入"我的待办/已办/我发起"三视图
119 | C 办公 | C1 审批流 | 工作办理 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P1 | 并入待办中心
120 | C 办公 | C1 审批流 | 工作单类型 | 旧系统已有 | 保留 | PC | P1 | 工作单（任务单）类型与表单模板配置
121 | C 办公 | C1 审批流 | 起工作单 | 旧系统已有 | 保留 | 双端 | P1 | 发起任务/工单，支持从工单/事件转入
122 | C 办公 | C1 审批流 | 办工作单 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 并入待办中心
123 | C 办公 | C1 审批流 | 抄送我的 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 并入待办中心的"抄送"页签
124 | C 办公 | C1 审批流 | 工作单池 | 旧系统已有 | 保留 | PC | P2 | 未认领任务池
125 | C 办公 | C1 审批流 | 工作单扣款 | 旧系统已有 | 保留 | PC | P1 | 物业特色：工单超时/质量扣罚，需与绩效和工资条关联
126 | C 办公 | C1 审批流 | 流程管理 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P1 | 与审批流配置统一，避免"流程管理"和"审批配置"两处
127 | C 办公 | C2 考勤 | 考勤班组 | 旧系统已有 | 保留 | PC | P1 | 考勤组 = 人员 + 班次 + 打卡规则 + 适用范围
128 | C 办公 | C2 考勤 | 今日考勤 | 旧系统已有 | 升级 | 移动 | P1 | 移动打卡（GPS/蓝牙/WiFi 多点校验 + 人脸防代打），PC 端看实时出勤
129 | C 办公 | C2 考勤 | 月考勤 | 旧系统已有 | 保留 | PC | P1 | 月度汇总 + 异常申诉 + 导出算薪
130 | C 办公 | C2 考勤 | 考勤记录 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 并入考勤明细查询
131 | C 办公 | C2 考勤 | 员工考勤 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 与今日/月考勤合并
132 | C 办公 | C2 考勤 | 考勤人员 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 人员归属在考勤组内维护
133 | C 办公 | C2 考勤 | 排班设置 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P1 | 并入考勤的排班模块（排班表 + 班次 + 轮班规则）
134 | C 办公 | C2 考勤 | 排班表 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P1 | 同上
135 | C 办公 | C2 考勤 | 班次设置 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 同上
136 | C 办公 | C3 工单与服务 | 业务受理 | 旧系统已有 | 升级 | PC | P0 | 前台一窗受理：报修/投诉/访客/装修/放行/咨询统一建单入口，减少 6 个入口分散
137 | C 办公 | C3 工单与服务 | 报修待办 | 旧系统已有 | 重建 | 双端 | P0 | 与投诉/巡检异常/设备告警统一为"工单模型"（来源/类型/优先级/SLA/派单/回访），避免多套流程
138 | C 办公 | C3 工单与服务 | 报修已办 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 列表状态筛选即可，不单设菜单
139 | C 办公 | C3 工单与服务 | 报修设置 | 旧系统已有 | 保留 | PC | P2 | 工单类型/派单规则/SLA 配置
140 | C 办公 | C3 工单与服务 | 电话报修 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P1 | 并入"代客建单"入口，客服统一受理
141 | C 办公 | C3 工单与服务 | 工单池 | 旧系统已有 | 保留 | 移动 | P1 | 抢单池保留，补超时升级与技能匹配派单
142 | C 办公 | C3 工单与服务 | 报修回访 | 旧系统已有 | 保留 | PC | P1 | 满意度回访，结果进入员工绩效
143 | C 办公 | C3 工单与服务 | 强制回单 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 作为管理员兜底操作，放在工单详情页按钮，不占菜单
144 | C 办公 | C3 工单与服务 | 投诉建议 | 旧系统已有 | 升级 | 双端 | P0 | 并入统一工单模型（来源=投诉），保留满意度与升级投诉机制
145 | C 办公 | C3 工单与服务 | 业主反馈 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 并入投诉建议（类型=建议/表扬）
146 | C 办公 | C3 工单与服务 | 投诉类型 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 字典化，并入工单类型配置
147 | C 办公 | C3 工单与服务 | 服务目录管理 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 两级分类：公共区域（免费，物业承担）/ 入户维修（收费）；每个服务项目含：适用业态、是否收费、标准工时、所需技能、关联材料
148 | C 办公 | C3 工单与服务 | 维修收费标准 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 定价模型：起步价 + 工时费 + 材料费 + 夜间/节假日加价 + 费用上限；支持版本与生效期，改价不影响历史工单
149 | C 办公 | C3 工单与服务 | 维修材料价格库 | 本次新增 | 新建 | 移动 | P1 | 常用配件材料与单价，工单选材料自动带价；与采购库存模块打通（可扣减库存）
150 | C 办公 | C3 工单与服务 | 业主端报修（小程序） | 本次新增 | 新建 | 移动 | P0 | 选分类 → 选项目 → 图文描述 → 自动定位（楼栋/单元）→ 预约上门时段 → 提交；收费项目自动给出费用预估与告知书
151 | C 办公 | C3 工单与服务 | 报修受理与分派 | 本次新增 | 升级 | PC | P0 | 客服一屏受理：核实位置、补录信息、判定"公共/入户"归属（可改判并留痕）、选择派单方式
152 | C 办公 | C3 工单与服务 | 派单规则配置 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 三种派单模式可并存并按项目切换：① 后台指派 ② 自动派单（技能 + 责任区域 + 当前负载 + 距离）③ 抢单池（限时未抢则升级）
153 | C 办公 | C3 工单与服务 | 抢单池 | 本次新增 | 新建 | 移动 | P1 | 员工端抢单：限时抢单、抢单后锁定、超时未抢自动转后台派单；抢单量进入绩效
154 | C 办公 | C3 工单与服务 | 上门处理（APP） | 旧系统升级 | 升级 | 移动 | P0 | 接单 → 到场打卡（定位 + 拍照）→ 过程记录 → 材料消耗登记 → 完工上传；入户维修需业主确认再离场
155 | C 办公 | C3 工单与服务 | 完工确认与收费 | 本次新增 | 新建 | 双端 | P0 | 入户维修生成服务账单：材料 + 工时 + 加价项；业主在线确认并支付，或挂账到房屋账单随物业费一起收
156 | C 办公 | C3 工单与服务 | 评价与回访 | 旧系统已有 | 升级 | 双端 | P1 | 满意度评分 + 标签 + 文字；差评自动触发回访工单并升级到主管
157 | C 办公 | C3 工单与服务 | 工单 SLA 与超时预警 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 响应/到场/完成三段时限可配置；临期提醒、超时告警、自动升级与扣分
158 | C 办公 | C3 工单与服务 | 工单监控台 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 全量工单看板：状态分布、超时红榜、人员负载、满意度趋势；支持一键催办
159 | C 办公 | C3 工单与服务 | 报修统计分析 | 旧系统已有 | 升级 | PC | P1 | 按类型/区域/人员/时段分析：工单量、完结率、一次修复率、平均时长、满意度；公共 vs 入户成本对比
160 | C 办公 | C4 现场作业 | 检查项 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P1 | 巡检项目与设备检查项统一为"检查项库"，按设备类型复用
161 | C 办公 | C4 现场作业 | 保养标准 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 并入检查项库的标准字段
162 | C 办公 | C4 现场作业 | 保养计划 | 旧系统已有 | 保留 | PC | P1 | 按周期/里程/运行时长触发的保养计划
163 | C 办公 | C4 现场作业 | 保养明细 | 旧系统已有 | 合并 | 移动 | P2 | 并入保养任务详情，现场填报
164 | C 办公 | C4 现场作业 | 保养任务 | 旧系统已有 | 保留 | 移动 | P1 | 移动端执行 + 拍照 + 备件消耗
165 | C 办公 | C5 采购与库存 | 采购申请 | 旧系统已有 | 保留 | 双端 | P1 | 保留，审批接入统一审批引擎，支持预算校验
166 | C 办公 | C5 采购与库存 | 物品信息 | 旧系统已有 | 保留 | PC | P1 | 物料主数据（含规格/单位/安全库存）
167 | C 办公 | C5 采购与库存 | 物品领用 | 旧系统已有 | 保留 | 移动 | P1 | 领用申请 + 审批 + 出库，移动端扫码领用
168 | C 办公 | C5 采购与库存 | 仓库信息 | 旧系统已有 | 保留 | PC | P2 | 多仓库/多项目库存
169 | C 办公 | C5 采购与库存 | 调拨申请 | 旧系统已有 | 保留 | PC | P2 | 跨项目/跨仓调拨
170 | C 办公 | C5 采购与库存 | 我的物品 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 个人视角，并入领用记录的"我的"筛选
171 | C 办公 | C5 采购与库存 | 出入库明细 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 并入库存流水
172 | C 办公 | C5 采购与库存 | 供应商 | 旧系统已有 | 保留 | PC | P2 | 供应商档案 + 评价；与合同/结算打通
173 | C 办公 | C5 采购与库存 | 转赠记录 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 并入库存流水（类型=转赠）
174 | C 办公 | C5 采购与库存 | 使用记录 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 并入库存流水
175 | C 办公 | C5 采购与库存 | 调拨明细 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 并入调拨单详情
176 | C 办公 | C5 采购与库存 | 物品规格 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 并入物料主数据的规格字段
177 | C 办公 | C5 采购与库存 | 盘点管理 | 旧系统已有 | 保留 | 移动 | P2 | 盘点单 + 移动扫码盘点 + 差异处理
178 | C 办公 | C6 行政与社区 | 小区公示 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 并入内容发布，公示作为"需公示"标记的内容类型
179 | C 办公 | C6 行政与社区 | 发布公告 | 旧系统已有 | 保留 | PC | P1 | 公告保留，支持定向推送（按楼栋/人群）与已读统计
180 | C 办公 | C6 行政与社区 | 信息发布 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 与公告合并为"内容发布"，公告/通知/公示用类型区分
181 | C 办公 | C6 行政与社区 | 信息大类 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 并入内容类型的字典配置
182 | C 办公 | C6 行政与社区 | 问卷调研 | 旧系统已有 | 保留 | 双端 | P2 | 保留，用于满意度与需求调研；建议接入问卷引擎减少自研
183 | C 办公 | C6 行政与社区 | 问卷题目 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 并入问卷编辑器的题目库
184 | C 办公 | C6 行政与社区 | 业主投票 | 旧系统已有 | 升级 | 双端 | P1 | 业委会表决刚需：实名认证 + 面积权数 + 结果公证，需按《民法典》表决规则实现
185 | C 办公 | C7 巡检计划与执行 | 巡检点 | 旧系统已有 | 升级 | 移动 | P1 | 二维码/NFC 点位 + GPS 围栏；绑定楼栋、楼层、区域或设备；可设置到位半径与有效时段
186 | C 办公 | C7 巡检计划与执行 | 巡检路线 | 旧系统已有 | 升级 | 移动 | P1 | 点位串联成路线，支持顺序约束、预计时长、班次绑定；一条路线可复用给多个计划
187 | C 办公 | C7 巡检计划与执行 | 巡检计划 | 旧系统已有 | 重建 | 移动 | P0 | 【核心升级·见专题】从"固定巡检"升级为周期任务引擎：支持日/周/月/季/年与临时指派，覆盖保安/保洁/工程多岗位
188 | C 办公 | C7 巡检计划与执行 | 巡检任务 | 旧系统已有 | 升级 | 移动 | P0 | 员工端执行载体：待办列表 → 到位校验 → 按模板执行 → 提交；与旧系统"只打卡不记录过程"拉开差距
189 | C 办公 | C7 巡检计划与执行 | 巡检明细 | 旧系统已有 | 合并 | 移动 | P2 | 并入任务详情页的时间轴，不单独开菜单
190 | C 办公 | C7 巡检计划与执行 | 巡检项目 | 旧系统已有 | 合并 | 移动 | P1 | 升级为「检查模板/执行标准库」，支持按岗位自定义表单
191 | C 办公 | C7 巡检计划与执行 | 执行标准库（按岗位） | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 【核心】按岗位（保安/保洁/工程/绿化/客服）定义执行标准：责任区域、必做环节清单、拍照要求、合格标准、建议时长
192 | C 办公 | C7 巡检计划与执行 | 自定义表单引擎 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 【核心】拖拽式表单设计器：文本/数字/单选/多选/拍照/视频/签名/日期/评分/下拉/定位；支持必填、条件显隐、默认值、合格判定规则
193 | C 办公 | C7 巡检计划与执行 | 检查模板库 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 开箱即用的模板：保洁日报、保安巡更、设备点检表、消防安全检查表、电梯周检；可复制另存为项目专属版本
194 | C 办公 | C7 巡检计划与执行 | 周期规则引擎 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 日/周（指定周几）/月（几号或第几个周几）/季/年/自定义间隔；可指定班次与时间段；节假日顺延或跳过；支持生效期与版本
195 | C 办公 | C7 巡检计划与执行 | 岗位—计划绑定 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 计划可指派给岗位/班组/个人或外包方；与责任区域映射，一人可承接多个计划
196 | C 办公 | C7 巡检计划与执行 | 临时指派任务 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 一次性任务：选人/选区域/选模板/定时限，支持批量指派与群发；与周期计划共用同一执行端
197 | C 办公 | C7 巡检计划与执行 | 责任区域管理 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 按楼栋/楼层/单元/公区/车库划分责任区并绑定岗位与人；区域调整留痕，历史任务仍归原责任人
198 | C 办公 | C7 巡检计划与执行 | 保洁执行端（拍照上传） | 本次新增 | 新建 | 移动 | P0 | 【核心】打开任务即见责任区域与标准环节（楼梯/电梯/扶梯/大堂/公厕…）逐项拍照+描述；无异常一键「正常」批量提交
199 | C 办公 | C7 巡检计划与执行 | 保安执行端（扫码打卡） | 本次新增 | 新建 | 移动 | P0 | 【核心】二维码/NFC 扫码到位（GPS+时间戳校验）→ 按标准流程拍照上传 → 漏点提醒与补检；支持离线暂存
200 | C 办公 | C7 巡检计划与执行 | 设备巡检端（扫码填表） | 本次新增 | 新建 | 移动 | P0 | 【核心】扫设备码带出设备台账与该设备专属检查模板 → 填写数值/状态/异常描述/拍照 → 提交；数值超阈值自动生成告警工单
201 | C 办公 | C7 巡检计划与执行 | 设备二维码管理 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 按设备批量生成与打印二维码，绑定设备ID、巡检模板与周期；支持换码作废与重新绑定
202 | C 办公 | C7 巡检计划与执行 | 水印相机与防作弊 | 本次新增 | 新建 | 移动 | P0 | 照片强制水印（时间/地点/人员/点位），禁止相册选取，GPS 偏移校验，重复照片检测；作弊标记进入考核
203 | C 办公 | C7 巡检计划与执行 | 异常上报（转工单） | 本次新增 | 新建 | 移动 | P0 | 执行中发现问题，在任务窗口直接上报 → 自动生成报修工单并携带点位/设备/照片，进入报修闭环与 SLA 计时
204 | C 办公 | C7 巡检计划与执行 | 任务日历（我的任务） | 本次新增 | 新建 | 移动 | P0 | 员工端日视图：今日周期任务 + 临时指派，按时间段排序，显示状态与剩余时限，一键开始
205 | C 办公 | C7 巡检计划与执行 | 排班与任务联动 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 任务跟随排班自动落到当班人；请假/调班/离职自动转派，避免任务悬空
206 | C 办公 | C7 巡检计划与执行 | 移动端离线执行 | 本次新增 | 新建 | 移动 | P1 | 地下车库等弱网环境离线暂存执行记录与照片，恢复网络后自动上传，服务端按时间去重
207 | C 办公 | C7 巡检计划与执行 | 巡检 SLA 与提醒 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 开始前提醒、超时未执行告警、超时升级到上级；漏检自动汇总到日报
208 | C 办公 | C8 品质管理与监督 | 中层检查任务 | 本次新增 | 新建 | 移动 | P0 | 【核心】主管按周期对基层执行结果抽查（系统按比例/按人/按区域抽样），现场复核拍照，判定合格/不合格
209 | C 办公 | C8 品质管理与监督 | 高层监督任务 | 本次新增 | 新建 | 移动 | P1 | 经理/总监级周期巡场：查看辖区执行与检查汇总，可发起专项检查、签字确认与整改令
210 | C 办公 | C8 品质管理与监督 | 品质检查评分卡 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 【核心】可配置评分项与权重（如保洁：地面/扶手/玻璃/垃圾点各占权重），自动算分；扣分必须填说明并附照片佐证
211 | C 办公 | C8 品质管理与监督 | 问题指正与整改单 | 本次新增 | 新建 | 双端 | P0 | 不合格 → 生成整改单（问题项/照片/要求/期限/责任人）→ 整改提交 → 复核通过闭环；超期自动升级
212 | C 办公 | C8 品质管理与监督 | 品质看板 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 项目/班组/个人多维：完成率、准时率、合格率、问题数、整改闭环率、趋势与红黑榜
213 | C 办公 | C8 品质管理与监督 | 执行统计分析 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 计划执行率、漏检排名、异常高发点位与设备、时段分布；支持导出上报给甲方/业委会
214 | C 办公 | C8 品质管理与监督 | 执行留痕与归档 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 按人/点位/时间段导出执行记录与照片包，用于上级检查、合同考核与纠纷举证
215 | C 办公 | C8 品质管理与监督 | 外包供方考核 | 本次新增 | 新建 | PC | P2 | 保洁/绿化/维保外包方按同一计划执行，结果作为合同考核与付款依据；支持供方账号独立登录
216 | C 办公 | C8 品质管理与监督 | 专项检查（消防/特种设备） | 本次新增 | 新建 | 移动 | P1 | 法规要求的专项检查（消防月度、电梯维保、二次供水），模板预置，留痕合规可一键导出报送
217 | C 办公 | C9 人力资源 | 编制与招聘需求申请 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 按部门维护编制上限，缺编/超编预警；招聘需求走审批并关联预算，避免"先招人后补编"
218 | C 办公 | C9 人力资源 | 职位发布与渠道管理 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 职位模板、发布到多渠道（BOSS/58/内部推荐）、渠道来源与成本登记
219 | C 办公 | C9 人力资源 | 简历库与筛选 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 简历上传/解析、按岗位与关键词筛选、去重与黑名单；候选人状态流转（待筛选/待面试/待录用/已入职/已淘汰）
220 | C 办公 | C9 人力资源 | 面试安排与评价表 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 多轮面试排期（同步日程与短信通知）、结构化评价表（技能/稳定性/服务意识）、面试官评分汇总
221 | C 办公 | C9 人力资源 | 录用审批与 Offer 管理 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 定级定薪必须在薪酬带宽内；Offer 模板与电子签；接受/拒绝状态回写招聘漏斗
222 | C 办公 | C9 人力资源 | 背景调查 | 本次新增 | 新建 | PC | P2 | 关键岗位（财务/工程/秩序）背调项清单、授权书留档、结果归档；合规要求：先授权后调查
223 | C 办公 | C9 人力资源 | 招聘漏斗分析 | 本次新增 | 新建 | PC | P2 | 投递→初筛→面试→Offer→入职各环节转化率、平均招聘周期、渠道成本与到岗率
224 | C 办公 | C9 人力资源 | 入职登记与资料采集 | 本次新增 | 新建 | 双端 | P0 | 候选人扫码自助填写基本信息并上传证件，HR 只做审核；减少手工录入与错漏
225 | C 办公 | C9 人力资源 | 电子劳动合同 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 合同模板（全日制/非全日制/劳务/实习）、在线签署、到期与续签提醒；纸质合同扫描归档
226 | C 办公 | C9 人力资源 | 账号与门禁一键开通 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 入职自动开通系统账号、角色权限、企业微信、门禁人脸/卡（联动 E1 与 D2）；离职反向回收，杜绝"人走了还能开门"
227 | C 办公 | C9 人力资源 | 试用期计划与带教 | 本次新增 | 新建 | 双端 | P1 | 试用期目标、带教师傅、阶段打卡（30/60/90 天）；到期前自动提醒转正评估
228 | C 办公 | C9 人力资源 | 档案完整性与材料归档 | 本次新增 | 新建 | PC | P2 | 按岗位定义必备材料清单（身份证/学历/证书/体检/无犯罪记录），缺失项标红并阻断转正
229 | C 办公 | C9 人力资源 | 试用期考核与转正审批 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 考核表（技能/态度/独立作业）+ 部门意见 + HR 复核；不合格可延长试用或终止，全程留痕
230 | C 办公 | C9 人力资源 | 调岗调薪 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 调岗（部门/岗位/职级）与调薪（带宽内校验）走同一张异动单；生效日与工资表账期对齐
231 | C 办公 | C9 人力资源 | 晋升与职级评定 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 职级评定周期、评委、评定材料（业绩/技能/工龄）；晋升结果自动更新薪酬档位
232 | C 办公 | C9 人力资源 | 员工异动流水 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 入职/转正/调岗/调薪/奖惩/离职全生命周期留痕，可按人、部门、时间查询；人事审计的唯一依据
233 | C 办公 | C9 人力资源 | 员工档案（360） | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 【核心·见专题】基本信息、合同、证照、社保公积金、银行卡、紧急联系人、奖惩、培训、绩效一屏可查
234 | C 办公 | C9 人力资源 | 组织与编制管理 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 部门/岗位/编制三层结构，支持虚拟班组（保洁外包）；与 E1 组织信息共用主数据，不重复维护
235 | C 办公 | C9 人力资源 | 职级体系与薪酬带宽 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 【核心】职级（P3-P7/M1-M2）+ 岗位序列 + 薪酬带宽（下限/中位/上限）；调薪越界必须特批
236 | C 办公 | C9 人力资源 | 证书与资质到期提醒 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 电工证/电梯安全管理/消防设施操作员等；到期前 60/30/7 天三级提醒，过期自动锁定派单资格
237 | C 办公 | C9 人力资源 | 员工自助 | 本次新增 | 新建 | 移动 | P1 | 查工资条、开在职/收入证明、请假、查年假余额、更新个人信息；减少 HR 事务性咨询
238 | C 办公 | C9 人力资源 | 外包与劳务人员管理 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 保洁/绿化/秩序外包人员花名册、合同与保险、进出场登记；与巡检计划、门禁权限联动
239 | C 办公 | C9 人力资源 | 薪酬制度配置 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 薪资结构（基本+岗位+绩效+补贴+提成）、计算项目与公式、取整规则、生效期与版本；调薪不影响历史工资表
240 | C 办公 | C9 人力资源 | 社保公积金配置与申报 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 参保城市、基数上下限、比例、增减员；生成申报表与缴费明细，支持多城市（跨区域项目）
241 | C 办公 | C9 人力资源 | 考勤与绩效数据归集 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 从 C2 考勤取应出勤/实出勤/请假/加班，从绩效取系数；异常考勤需先确认再进工资，避免算错再返工
242 | C 办公 | C9 人力资源 | 月度工资表生成 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 【核心】应发（基本+岗位+绩效+补贴+加班+补发）− 代扣（社保公积金+个税+其他）＝ 实发；逐人可追溯每一笔
243 | C 办公 | C9 人力资源 | 个税计算 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 累计预扣法、专项附加扣除、年终奖单独计税；税率表可维护，与税务口径一致
244 | C 办公 | C9 人力资源 | 工资条发放 | 本次新增 | 新建 | 双端 | P1 | 按人加密推送（App/短信/企业微信），需身份校验后查看；支持撤回与重发
245 | C 办公 | C9 人力资源 | 银行代发文件 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 按银行模板生成代发文件（户名/账号/金额/摘要），导出留痕；支持多批次与失败回盘处理
246 | C 办公 | C9 人力资源 | 工资表审批、锁定与红冲 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 审核→锁定→发放；锁定后不可改，只能红冲重发；每次变更留痕并通知财务，避免"两张工资表"
247 | C 办公 | C9 人力资源 | 奖惩制度与奖惩记录 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 奖励/处罚类型、金额上下限、审批流；处罚扣款自动进入工资表"其他扣款"，并可在员工端申诉
248 | C 办公 | C9 人力资源 | 人事字段与表单自定义 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 自定义员工字段、入职登记表、考核表、异动单；不同业态（住宅/商业/产业园）可配不同字段集
249 | C 办公 | C9 人力资源 | 人事报表与人效分析 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 编制执行率、流失率、招聘达成率、人力成本率、人均管理面积、人均收费额；支撑项目报价与人员配置
250 | C 办公 | C9 人力资源 | 离职申请与审批 | 本次新增 | 新建 | 双端 | P0 | 离职原因分类（主动/被动/自动离职）、最后工作日、竞业与保密提醒；关键岗位触发交接强制流程
251 | C 办公 | C9 人力资源 | 交接清单与权限回收 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 工作交接（在办工单/合同/钥匙/工具/资料）+ 账号与门禁回收 + 设备归还；未完成不得结算
252 | C 办公 | C9 人力资源 | 离职结算与原因分析 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 末月工资、年假折算、押金/借款冲抵；离职原因与在职时长分析，识别高流失岗位与管理者
253 | D 物联 | D1 设备与台账 | 设备台账 | 旧系统已有 | 升级 | PC | P0 | 设备档案 + 物模型 + 空间绑定 + 二维码/资产码；支持一物一码扫码报修与巡检
254 | D 物联 | D1 设备与台账 | 物联网同步 | 旧系统已有 | 重建 | 后台 | P1 | 改为标准 IoT 接入层：设备影子、协议适配（MQTT/HTTP/GB28181）、断线重连与离线缓存
255 | D 物联 | D1 设备与台账 | 设备位置 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 位置并入台账字段（项目-楼栋-楼层-点位），不单设菜单
256 | D 物联 | D1 设备与台账 | 设备类型 | 旧系统已有 | 保留 | PC | P2 | 类型树 + 类型级检查项/保养标准继承
257 | D 物联 | D2 门禁 | 开门记录 | 旧系统已有 | 保留 | PC | P1 | 开门流水查询，支持按人/门/时间检索与异常开门告警
258 | D 物联 | D3 车场设备 | 进场记录 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 进出记录由车场系统推送，后台仅查询，并入车场监控页
259 | D 物联 | D3 车场设备 | 剩余车位 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 实时余位由硬件推送，并入车场监控看板
260 | D 物联 | D3 车场设备 | 岗亭管理 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 岗亭终端配置并入车场设备管理
261 | D 物联 | D3 车场设备 | 车场厂商对接配置 | 本次新增 | 新建 | 后台 | P0 | 统一车场适配层：厂商（捷顺/科拓/臻识/华夏等）API、密钥、回调地址、心跳；新厂商只做适配器不改业务代码
262 | D 物联 | D3 车场设备 | 车位—车牌绑定 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 车位 ↔ 车牌绑定关系维护；支持一位多车、一车多位、临时车；绑定即下发车场白名单
263 | D 物联 | D3 车场设备 | 车主自助换绑（小程序） | 本次新增 | 新建 | 移动 | P0 | 【核心】业主提交换绑申请（新车牌 + 行驶证照片）→ 物业审核 → 自动下发车场系统；业主不用打电话、不用跑前台
264 | D 物联 | D3 车场设备 | 换绑审批 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 换绑审核流与留痕：防车位倒卖、防一车位挂多车；审批通过后实时下发并回写结果
265 | D 物联 | D3 车场设备 | 车位管理费到期管理 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 到期日总览（30/15/7 天预警），续费后自动同步有效期到车场；未续费可按规则转为临停计费
266 | D 物联 | D3 车场设备 | 月卡与有效期同步 | 本次新增 | 新建 | 双端 | P0 | 月卡购买/续费/退卡 → 同步车场白名单与有效期；支持生效/失效时间点精确控制
267 | D 物联 | D3 车场设备 | 进出场记录同步 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 车场推送或定时拉取进出场流水；存储后支持按车牌/车位/时间查询，用于纠纷追溯
268 | D 物联 | D3 车场设备 | 车辆黑名单 | 本次新增 | 新建 | PC | P2 | 长期欠费、违规占用车辆名单，下发车场拦截或限制放行
269 | D 物联 | D3 车场设备 | 临停缴费与对账 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 临停收费流水对账（我方账单 vs 厂商账单），差异告警；支持临停收入分成配置
270 | D 物联 | D3 车场设备 | 同步异常告警 | 本次新增 | 新建 | 后台 | P1 | 下发失败、厂商离线、数据不一致的告警与自动重试队列（关键：换绑失败必须告警到责任人）
271 | D 物联 | D3 车场设备 | 车场状态监控 | 本次新增 | 新建 | PC | P2 | 各车场/出入口在线状态、心跳时间、最后同步时间、版本信息
272 | D 物联 | D3 车场设备 | 车位使用分析 | 本次新增 | 新建 | PC | P2 | 占用率、临停周转率、月卡到期分布、一位多车异常检测
273 | D 物联 | D4 视频监控 | 视频监控 | 旧系统已有 | 升级 | PC | P1 | 只做统一视频网关（海康/大华/宇视），播放器换 WebRTC/FLV 低延迟；不做录像存储
274 | D 物联 | D7 边缘设备 | 云打印机 | 旧系统已有 | 保留 | PC | P2 | 云打印机（收据/放行条）保留，作为物联边缘设备纳管
275 | D 物联 | D7 边缘设备 | 云打印规则 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 并入打印模板/规则配置
276 | D 物联 | D8 物联驾驶舱 | 物联驾驶舱总览 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 【核心·见专题】实时连接状态 + 六项 KPI（接入量·在线率·今日告警·未闭环·通行·在场车）+ 30s 刷新；接口失败显示上次成功时间而非 0
277 | D 物联 | D8 物联驾驶舱 | 子系统在线率监控 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 门禁/车场/监控/梯控/消防/给排水/照明分系统统计；离线阈值按设备类型可配（摄像头 3min、门禁 10min）
278 | D 物联 | D8 物联驾驶舱 | 设备离线清单与定位 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 离线设备按子系统/楼栋聚合，标注最后心跳与疑似原因（断电/网络/交换机），支持批量派单
279 | D 物联 | D8 物联驾驶舱 | 实时告警中心 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 同设备 10 分钟内重复上报合并为 1 条；严重告警置顶，5 分钟未响应自动升级主管（与工单 SLA 共用计时引擎）
280 | D 物联 | D8 物联驾驶舱 | 告警趋势与等级分析 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 24 小时/7 天/30 天告警量与闭环量趋势、等级分布、高发点位 Top10；用于排班与备件储备
281 | D 物联 | D8 物联驾驶舱 | 门禁通行分析 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 分时人次、陌生人/访客/尾随告警、单元门开启异常；按楼栋对比，识别群租与门禁常开
282 | D 物联 | D8 物联驾驶舱 | 车场运行看板 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 在场车辆（月卡/临停）、周转率、临停收入、月卡到期、厂商同步异常；与 D3 车场设备共用数据源
283 | D 物联 | D8 物联驾驶舱 | 视频在线巡检 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 16 宫格一键轮询，人工确认画面可用（遮挡/黑屏/偏移）并留痕；离线率高的项目必备
284 | D 物联 | D8 物联驾驶舱 | 能耗监测看板 | 本次新增 | 新建 | PC | P1 | 电/水分项用量、环比同比、异常标注（环比 ±30% 标灰不参与统计）；支持按楼栋与公共区域拆分
285 | D 物联 | D8 物联驾驶舱 | 联动场景编排与日志 | 本次新增 | 新建 | PC | P0 | 触发条件 → 动作（门禁常开/电梯迫降/推送/生成工单）→ 执行结果；支持 dry-run 试运行，避免误触发
286 | E 平台底座 | E1 组织与权限 | 合同甲方 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 甲方即往来单位主体，并入统一"往来单位/主体档案"
287 | E 平台底座 | E1 组织与权限 | 员工信息 | 旧系统已有 | 保留 | PC | P0 | 员工档案 + 在职状态 + 岗位，与考勤/工单/权限联动
288 | E 平台底座 | E1 组织与权限 | 组织信息 | 旧系统已有 | 升级 | PC | P0 | 支持"集团-区域-项目-部门"多级组织，老系统偏单项目
289 | E 平台底座 | E1 组织与权限 | 员工认证 | 旧系统已有 | 合并 | 移动 | P2 | 并入员工档案的认证状态，员工端自助提交
290 | E 平台底座 | E1 组织与权限 | 角色权限 | 旧系统已有 | 重建 | PC | P0 | RBAC + 数据权限（项目/楼栋/业态）+ 字段级权限，做权限矩阵可视化，解决"角色多、菜单乱"
291 | E 平台底座 | E1 组织与权限 | 数据权限 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P0 | 并入角色权限的数据范围配置
292 | E 平台底座 | E1 组织与权限 | 员工小区 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P1 | 员工可管项目范围，并入数据权限
293 | E 平台底座 | E2 系统配置 | 我的小区 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P1 | 不做菜单，改为顶栏小区切换器；支持集团/区域/项目多级与跨项目数据隔离
294 | E 平台底座 | E2 系统配置 | 修改密码 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 并入个人中心
295 | E 平台底座 | E2 系统配置 | 商户信息 | 旧系统已有 | 保留 | PC | P2 | 运营主体/商户信息
296 | E 平台底座 | E2 系统配置 | 打印配置 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 并入打印模板中心（收据/账单/放行条）
297 | E 平台底座 | E2 系统配置 | 小区配置 | 旧系统已有 | 保留 | PC | P1 | 项目级参数（收费标准/服务时间/公告位）
298 | E 平台底座 | E2 系统配置 | 收据模板 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 并入打印模板中心
299 | E 平台底座 | E2 系统配置 | 下载中心 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 并入导出任务列表（异步导出 + 下载）
300 | E 平台底座 | E2 系统配置 | 导入日志 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 并入操作日志（类型=导入）
301 | E 平台底座 | E2 系统配置 | 操作日志 | 旧系统已有 | 升级 | PC | P1 | 审计刚需：登录日志 + 操作日志 + 数据变更留痕，支持按人/模块/时间检索与导出
302 | E 平台底座 | E3 报表与驾驶舱 | 小区大屏 | 旧系统已有 | 升级 | PC | P2 | 大屏保留，升级为可拖拽配置的运营驾驶舱（收费率/工单/设备/能耗）
303 | E 平台底座 | E3 报表与驾驶舱 | 费用汇总表 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P1 | 12 张报表收敛为"报表中心"：维度（项目/楼栋/费项/期间）+ 指标（应收/实收/欠费/收缴率）+ 导出
304 | E 平台底座 | E3 报表与驾驶舱 | 费用明细表 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P1 | 同上，明细由汇总下钻得到
305 | E 平台底座 | E3 报表与驾驶舱 | 欠费明细表 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P1 | 同上，欠费账龄分析作为固定视图
306 | E 平台底座 | E3 报表与驾驶舱 | 缴费明细表 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P1 | 同上
307 | E 平台底座 | E3 报表与驾驶舱 | 报修汇总表 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P1 | 同上，工单 SLA 达成率作为核心指标
308 | E 平台底座 | E3 报表与驾驶舱 | 未收费房屋 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P1 | 同上，转为"应出未出"异常清单
309 | E 平台底座 | E3 报表与驾驶舱 | 押金报表 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 同上
310 | E 平台底座 | E3 报表与驾驶舱 | 欠费分析 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P1 | 同上，账龄 30/60/90/180 分档
311 | E 平台底座 | E3 报表与驾驶舱 | 报修报表 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 与报修汇总表重复，合并
312 | E 平台底座 | E3 报表与驾驶舱 | 营业报表 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P1 | 同上，收入按费项/业态拆分
313 | E 平台底座 | E3 报表与驾驶舱 | 巡检报表 | 旧系统已有 | 合并 | PC | P2 | 同上，巡检完成率/漏检率
314 | E 平台底座 | E3 报表与驾驶舱 | 数据统计 | 旧系统已有 | 升级 | PC | P1 | 做成管理者首屏：收缴率、欠费趋势、工单 SLA、设备完好率、能耗环比
315 | E 平台底座 | E4 端与渠道配置 | 小程序配置 | 旧系统已有 | 保留 | PC | P1 | 业主端小程序 appid/模板消息/入口配置
316 | E 平台底座 | E4 端与渠道配置 | 公众号 | 旧系统已有 | 保留 | PC | P2 | 公众号/服务号配置

## 域汇总
顶级域 | 一级模块 | 功能点 | 保留 | 升级 | 合并 | 新建 | 重建 | P0 | P1 | P2
A 资产 | A1 空间资源 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3
A 资产 | A2 人员档案 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 5 | 4 | 1
A 资产 | A3 车辆与车位 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1
A 资产 | A4 生命周期 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
A 资产 | A5 经营合同 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3
A 资产 | A6 通行与出入 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
A 资产 | A7 资产驾驶舱 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1
A 资产 | 小计 | 43 | 7 | 10 | 9 | 17 | 0 | 12 | 20 | 11
B 费用 | B1 费用总览与驾驶舱 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
B 费用 | B2 费用收取与收银台 | 20 | 0 | 5 | 1 | 13 | 1 | 9 | 9 | 2
B 费用 | B3 抄表与公摊 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0
B 费用 | B4 欠费催缴 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1
B 费用 | B5 缴费与预存 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2
B 费用 | B6 退费与押金 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0
B 费用 | B7 折扣与优惠 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5
B 费用 | B8 发票与票据 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3
B 费用 | B9 配置与导入 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3
B 费用 | 小计 | 62 | 3 | 19 | 4 | 34 | 2 | 19 | 27 | 16
C 办公 | C0 统一工作台 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 4 | 3
C 办公 | C1 审批流 | 11 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3
C 办公 | C2 考勤 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4
C 办公 | C3 工单与服务 | 24 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | 11 | 8 | 5
C 办公 | C4 现场作业 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2
C 办公 | C5 采购与库存 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10
C 办公 | C6 行政与社区 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5
C 办公 | C7 巡检计划与执行 | 23 | 0 | 3 | 2 | 17 | 1 | 15 | 7 | 1
C 办公 | C8 品质管理与监督 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 5 | 1
C 办公 | C9 人力资源 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 17 | 16 | 3
C 办公 | 小计 | 147 | 20 | 11 | 32 | 81 | 3 | 50 | 60 | 37
D 物联 | D1 设备与台账 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
D 物联 | D2 门禁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
D 物联 | D3 车场设备 | 15 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 5 | 4 | 6
D 物联 | D4 视频监控 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
D 物联 | D7 边缘设备 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
D 物联 | D8 物联驾驶舱 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0
D 物联 | 小计 | 33 | 3 | 2 | 5 | 22 | 1 | 11 | 12 | 10
E 平台底座 | E1 组织与权限 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2
E 平台底座 | E2 系统配置 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6
E 平台底座 | E3 报表与驾驶舱 | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4
E 平台底座 | E4 端与渠道配置 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
E 平台底座 | 小计 | 31 | 5 | 4 | 21 | 0 | 1 | 4 | 14 | 13

## 七大升级专题
专题一 | 报事报修闭环（C3 工单与服务，13 个功能点）
要解决的问题 | 原系统报修只有后台几个列表页，业主端入口弱；没有服务目录与收费标准；公共免费维修与入户收费维修走同一套逻辑，收不上钱也说不清成本。
两类必须分开 | 公共区域维修（免费，物业承担，不需要业主确认，材料走领用出库）｜入户维修（收费，必须报价确认-完工确认-付款，材料走销售出库计入账单）。
服务目录 | 两级分类：公共区域（路灯/楼道灯/电梯困人/路面/绿化/公共管道）｜入户（水电/门窗五金/家电安装/防水堵漏/开锁/空调清洗/户内管道）。
定价模型 | 起步价（含首小时）+ 工时费/小时 + 材料费 + 夜间节假日加价系数 + 费用上限；支持版本与生效期，改价不影响历史工单。
关键规则 | 业主提交时给出费用预估区间并弹告知书；实际超出预估 20% 需业主二次确认，否则按预估价结算。
主流程 | 业主报修（小程序）→ 派单（后台指派 / 自动派单 / 抢单池）→ 上门处理（到场打卡+拍照+材料）→ 完工反馈（业主确认）→ 评价回访（差评自动回访）。
派单建议 | 默认自动派单（技能+区域+负载+距离）→ 15 分钟无人接单进抢单池 → 再超时升级主管指派。三种模式按「项目+工单类型」配置。
状态机 | 待受理 → 待派单 → 待接单 → 处理中 → 待验收 → 已完成 → 已评价 → 已关闭；异常：已取消、已驳回、转单、返工。
收费结算 | 完工生成服务账单（材料+工时+加价）→ 业主在线支付 或 挂账并入下次物业费账单 → 与收银台/催缴/台账打通。
专题二 | PC 收银台（B2 费用收取与收银台，10 个功能点）
要解决的问题 | 原系统按业务拆成房屋/商铺/车位/合同四个收费页，前台收一笔钱要在多个菜单跳；只能按房号查，一人多房无法一次结清。
检索方式 | 房号（1-2-101 模糊）｜业主姓名（含曾用名）｜手机号（精确+后四位）｜身份证号（后六位）｜车位号（反查业主），任一即可。
核心升级 | 命中后返回「业主卡片」：姓名/手机/名下 N 套房产 + M 个车位，每套显示欠费与逾期天数；支持跨房产勾选账单合并结算，一单多房、一票分行。
页面布局 | 左栏检索与资产列表｜中栏按资产分组的待缴账单（账单号/科目/所属期/应收/逾期/欠费/状态）｜右栏结算（折扣、预存抵扣、实收、支付方式、备注）。
支付方式 | 微信 / 支付宝 / 扫码枪 / POS / 现金 / 预存抵扣 / 挂账；一单可分多方式，自动分渠道对账。
关键规则 | 部分收款按最早账期优先冲抵；预存默认自动抵扣可关闭；减免超阈值需上级授权；作废红冲走审批不可物理删除；未付部分自动转欠费进催缴。
交班对账 | 收费员日结：现金/POS/微信/支付宝分类汇总 + 票据起止号 + 作废笔数，与渠道账单核对，长短款登记。原系统与原型都没有，是前台效率黑洞。
专题三 | 停车场对接（D3 车场设备，12 个功能点）
要解决的问题 | 停车场管理权在车牌识别厂商软件里，我方只做同步。重点不是重做停车场，而是建适配层 + 双向同步 + 一致性保障。
架构 | 我方平台 ⇄ 适配层（协议转换/幂等/重试/日志）⇄ 厂商系统（捷顺/科拓/臻识/华夏…）。厂商差异全部收敛在适配层，换厂商只加 Adapter。
下行（我方→车场） | 车位-车牌绑定/解绑、月卡有效期、黑名单、临时授权；实时下发，强一致，必须拿到回执。
上行（车场→我方） | 进出场记录、临停订单与支付、设备状态、异常告警；回调推送 + 定时拉取补漏，最终一致。
核心场景 | 业主自助换绑车牌：小程序提交（新车牌+行驶证）→ 风控校验（是否已绑他位/超限/欠费）→ 物业审核（可自动）→ 下发车场（解绑旧牌+绑定新牌）→ 回写通知。
异常处理 | 厂商超时但可能已生效：用幂等 requestId 查询确认，不盲目重试；部分成功（解绑成功绑定失败）自动回滚并告警；一车多位需精确到车位。
到期同步 | T-30 预警 → T-15/T-7 提醒 → 缴费 → 延长有效期（起点取 max(原到期日,今日)）→ 下发车场 → 回执确认；过期策略可配（转临停/限制放行/仅提醒）。
一致性保障 | 每日全量对账（我方绑定 vs 车场白名单）；下发幂等；指数退避重试；厂商离线降级本地记录；操作留痕；临停收入对账差异告警。
专题四 | 巡检计划与品质管理（C7 巡检计划与执行 + C8 品质管理与监督，26 个功能点）
要解决的问题 | 原系统巡检是「给保安用的巡更工具」，只能打卡证明来过，过程无记录、结果无评判；而保洁、保安、工程、绿化、客服、主管、经理每类岗位都有周期性日常工作，目前靠微信群与纸质表格在跑。
核心判断 | 巡检不是一个功能模块，而是一个「计划任务引擎」。四类岗位共用同一套引擎，差异只在到位方式（扫码/选区/设备码）与执行表单（按岗位自定义）。品质管理不是另建一套，而是同一引擎上的「检查型任务」，检查对象是别人的执行记录。
三层角色 | 基层执行（保安/保洁/工程/绿化/客服）：做任务、拍照扫码填表、上报异常 → 中层检查（班长/主管/品质专员）：排计划、抽查复核、按评分卡打分、开整改单 → 高层监督（经理/总监/品质部）：巡场、看汇总红黑榜、发起专项检查、签整改令。
三类执行载体 | 保洁＝责任区域打卡（选区+GPS）+ 按标准环节逐项拍照；保安＝二维码/NFC 点位扫码（GPS+时间戳校验）+ 标准流程拍照；工程＝设备二维码扫码，带出设备台账与专属模板，填数值/状态并自动阈值判定。
四层数据模型 | ① 计划模板 PlanTemplate（岗位+表单+标准环节，公司级复用）→ ② 计划 Plan（绑区域+人/班组/外包+周期+生效期）→ ③ 任务实例 Task（周期引擎按时生成，排班联动落到当班人）→ ④ 执行记录 TaskRecord（表单 JSON+水印照片+定位+关联工单号）。
表单引擎 | 字段类型：文本/数字(上下限+单位)/单选/多选/下拉/日期/拍照(张数+禁相册+水印+标准图例)/视频/签名/评分/定位/关联设备；支持条件显隐、字段级合格判定、默认值带出上次读数、版本管理不影响历史。
周期规则 | 按天（每 N 天 / 每天多点位）｜按周（多选周几）｜按月（几号 或 第 N 个周几）｜按季/年｜按班次（随排班生成）｜临时指派（一次性，指定人与时限）。节假日可顺延/跳过/照常；支持补做标记与跳过审批。
保洁端设计 | 关键：99% 的操作必须 1 秒完成。做成「环节卡片流」——每个环节一张卡（大堂/楼梯/电梯轿厢/扶梯/公厕/垃圾点/车库），正常点「正常」自动带时间位置可批量，有问题才拍照写描述。若每点都填表，一天两小时全花在手机上。
品质评分 | 评分卡按岗位/场景配置评分项与权重（例：保洁满分100＝地面30+扶手窗台20+垃圾点20+公厕20+工具摆放10）；扣分必须选档位+填说明+附照片；可设一票否决项（消防通道堵塞、电梯困人未处置）；整改单闭环后进入下轮抽查加权重，防回潮。
与工单联动 | 巡检发现异常 → 任务窗口内一键上报（照片+描述+点位/设备ID）→ 自动生成报修工单（来源=巡检）→ 进入报修闭环与 SLA → 状态回写到任务卡片。必须做到一次拍照一次描述，否则没人点这个按钮。反向：工单高发点位回哺巡检，建议提高该点位频次。
防作弊 | 禁止相册选取（只能调系统相机）；照片水印含时间/地点/人/点位且不可关闭；扫码或 GPS 围栏到位校验；重复照片哈希、短时多点提交、位置突跳自动标记可疑；离线补传单独标记供重点复核；可疑清单进个人与外包方考核。
状态机 | 待执行 → 执行中 → 待检查 → 已检查（合格）→ 已闭环；异常分支：已上报（转工单）、待整改（评分不达标）、已超时（进漏检清单）、已跳过（需审批）。24 小时未抽查自动进入抽查池，整改超期自动升级上级。
落地分期 | 一期：周期引擎+表单引擎+保洁/保安执行端+异常转工单+任务日历；二期：主管抽查+评分卡+整改闭环+品质看板；三期：设备巡检（扫码带台账+阈值告警）+专项检查（消防/特种设备）；四期：外包考核+高层监督+留痕导出包。
最大风险 | 不是技术，是「把纸质表原样搬上来」。若只是把现有纸质巡检表做成电子表单，员工会觉得更麻烦，数据照样是假的。表单必须由一线主管参与设计，原则是「正常1秒、异常30秒」；上线前两周盯「异常上报数」——若为 0 说明没人真在用。
专题五 | 三张看板与办公工作台（C0 统一工作台 + A7 资产驾驶舱 + D8 物联驾驶舱，29 个功能点）
要解决的问题 | 费用驾驶舱已有，资产与物联是空白，办公连一个工作台都没有。三张看板不能各画各的，否则同一个空置率三种算法、同一个待办三个入口。
三层分工 | L1 决策层驾驶舱（资产/物联/费用/经营总览，看趋势与风险）→ L2 管理层看板（品质/工单/收费/人事，看异常与排名）→ L3 执行层工作台（待办/收银台/巡检日历，只回答现在做什么）。
办公工作台 | 待办中心聚合审批/工单/巡检/抄送四类，按「已超时 > 今日到期 > 紧急 > 时间正序」排序（不要时间倒序，老待办会永远沉底）；六宫格 KPI；快捷入口按角色下发；个人效率不公开排名。
资产驾驶舱 | 四段：① 规模与质量 KPI（楼栋/房屋/车位/人口/空置率/产权办理率）② 结构（资产构成/使用状态/车位健康度）③ 空间与时间（楼栋空置热力/合同到期/生命周期流水）④ 风险清单（唯一出口，每条可派任务）。
物联驾驶舱 | 四段：① 连接与在线（子系统在线率/离线清单）② 告警（数量/趋势/实时列表/一键派单，严重告警 5 分钟未响应升级主管）③ 三条业务线（门禁/车场/能耗）④ 联动场景（触发→动作→结果，支持 dry-run）。
指标唯一口径 | 建指标服务：页面只传「指标 key + 维度 + 时间」，SQL 写在配置里。空置率分母不含车位与配套；在册人口按身份证去重；门禁人次与车场车次不能相加；接口失败显示上次成功时间而不是 0。
八条统一规则 | 一屏 ≤6 KPI + 4 图表；数字可点且带筛选；口径唯一（指标字典 + 指标服务）；项目/时间/业态三段筛选固定并跨页保持；显示「更新于」；空态给引导动作；权限即数据；移动端只做减法。
技术要点 | T+1 汇总表 + 当日增量避免扫全表；资产/费用 5min 缓存；告警/在场车/门禁走 WebSocket，降级 30s 轮询；每卡独立请求与降级，单卡失败不阻塞整页。
设计稿 | 配套《页面设计稿》第 01 页（工作台）/ 第 02 页（资产）/ 第 03 页（物联），含区域职责、数据口径、交互规则与参考图差异说明。
专题六 | 业主 360 档案（A2 人员档案，8 个功能点）
要解决的问题 | 原系统「业主信息」只有姓名/电话/房号一张表。客服接一个电话要开五个页面：房产在房屋管理、账单在收费、报修在工单、门禁在门禁记录、投诉在投诉建议。
九个区块 | 身份头（含欠费与投诉史红标）｜四个数字（欠费/已缴/报修/满意度）｜房产（住宅看产权、商铺看租约）｜家庭成员｜车位（含换绑入口）｜缴费与欠费（可直接收款）｜通行记录（门禁/车场/访客 Tab）｜消费统计｜服务历史时间轴。
欠费口径 | 欠费 = 已出账未收款，不含未出账应收；逾期天数按最早未缴账期。把未来几个月应收算进欠费，业主一查就吵。
脱敏与留痕 | 身份证/手机/银行卡默认脱敏，查看完整需二次验证并写日志，导出需审批（个人信息保护法硬要求）。
三种视图 | 业主 / 家属 / 租户。租户只看本人应付与本人通行，不显示产权与业主欠费；家属不显示账单。
性能 | 必须做成一个聚合接口（后端并行取数 + 60s 缓存），不能让前端发 9 个请求；超时区块单独降级显示重试。
验收剧本 | ① 来电说漏水：确认人→看是否重复报修→一键建单带房号与历史照片；② 到店交费：手机号命中→2 套房 3 笔待缴→合并收款→一票分行；③ 换车牌：车位卡点换绑→校验→审批→下发车场→显示回执。三个剧本走不通，这页就没做完。
专题七 | 人力资源（C9 人力资源，35 个功能点）
要解决的问题 | 原系统与「人」有关的只有 E1 的员工信息台账。没有招聘、合同、职级、工资表，HR 在用 Excel 加微信办入职、手工算工资。这块不是补几个页面，而是补一条完整的人的全生命周期。
六个阶段 | 应聘（编制→需求审批→发布→简历→面试→Offer）→ 入职（资料采集→电子合同→账号门禁开通→试用期计划）→ 转正（30/60/90 天评估→考核→审批→定级定薪）→ 在职（调岗调薪/晋升/奖惩/培训/证书/考勤）→ 离职（申请→交接→权限回收→结算）。
九个模块 | 招聘 7 项｜入职 5 项｜转正与异动 4 项｜员工档案 6 项｜薪酬管理 5 项｜工资表 3 项｜奖惩 1 项｜离职 3 项｜自定义与报表 2 项。
职级与带宽 | P3-P7 + M1-M2；带宽 = 下限/中位/上限。三条硬规则：同岗不同级、同级有区间；调薪必须在带宽内，越界特批留痕；新人不得高于同岗中位值 110%（防倒挂）。
工资表口径 | 应发（基本+岗位+绩效+加班+补贴+补发−扣回）− 社保公积金 − 个税（累计预扣）− 其他扣款 = 实发；锁定后不可改只能红冲重发；扣款不得使实发低于当地最低工资。
权限矩阵 | HR 全量；HR 主管/财务可审核发放；部门主管只看本部门且隐藏他人薪酬、银行卡、身份证；员工只看自己工资条；总经理看成本汇总，个人明细按需授权。
模块联动 | E1 共用组织与岗位主数据｜C1 承接转正/调岗/调薪/奖惩/离职审批｜C2 提供考勤｜D2/E4 做入职开通与离职回收｜B 费用取人力成本、回写收费提成｜C7 用岗位—人员—区域映射。
你没提到但必须有 | ① 编制与人力成本预算（否则招聘拍脑袋、报价没依据）② 人效指标（人均管理面积/人均收费额/人力成本率）③ 电子签合同 ④ 证书到期管理（电工证/电梯/消防过期上岗是处罚高发点）⑤ 外包与劳务人员名册（保洁绿化天天在项目上却不在花名册）⑥ 员工自助（工资条/在职证明/年假）⑦ 离职交接与权限回收（未完成不得结算）⑧ 薪酬保密与审计。
落地分期 | 一期：档案+编制+职级带宽+入职+转正+离职；二期：薪酬制度+考勤归集+工资表+个税+工资条+代发；三期：招聘全流程+证书+奖惩+员工自助；四期：人效分析与预算、外包、背调、表单自定义。
设计稿 | 配套《页面设计稿》第 05 页（人事看板 / 员工档案 / 薪酬带宽 / 工资表）。

## 口径与结论
数据来源 | ① HC 智慧物业 PC 后台真实抓取（13 个一级菜单 / 161 个二级功能点）；② 费用原型 propertyYX 52 个页面；③ 《智慧物业平台需求沟通方案 V2.0》。
版本 | V4 · 2026-10-21 · 316 个功能点
域分布 | A 资产 43 项、B 费用 62 项、C 办公 147 项、D 物联 33 项、E 平台底座 31 项
来源分布 | 旧系统已有 153 项、本次新增 131 项、原型新增 30 项、旧系统升级 2 项
处置分布 | 合并 71、新建 154、升级 46、保留 38、重建 7
协作方式 | 配套 HTML《功能地图与研判台》支持团队在线标注状态/负责人/备注，数据存本机并可导出 CSV/JSON/Markdown；Excel 的「团队状态/负责人/团队备注」三列为离线填写列。
结论 1 | 菜单碎片化：合并 71 项。典型是 4 个出账入口、11 张独立报表、5 个待办入口——同一件事的多次实现，照搬会把技术债搬进新系统。
结论 2 | 资产域建模是最大风险：现以房屋为中心挂业主，不支持一人多房/租户/商户/车位产权，A1/A2 必须重建数据模型，否则费用、工单、门禁都会跟着扭曲。
结论 3 | 物联域从 11 项扩到 23 项，新增的全是「接入与同步」能力（适配层、幂等、对账、告警），说明新系统要建的是平台而不是设备列表。
结论 4 | OA 自研流程不支持会签/条件分支/加签/撤回，也无法被采购、合同、装修复用，建议直接上 BPMN 引擎 + 表单设计器。
结论 5 | 费用域从 31 项重构到 62 项，主体来自原型（52 页）。原型已经很成熟，建议直接以其信息架构为基线，只补收银台的「按业主聚合」与「交班对账」两块空白。
结论 6 | 巡检域从 6 项旧功能扩到 26 项，且必须从「巡更工具」升级为「计划任务引擎」：一套引擎跑基层执行/中层检查/高层监督三层，靠表单模板区分岗位。原「C4 现场作业」的 6 个巡检项已迁入 C7，C4 仅保留保养类 5 项。
结论 7 | 看板必须先定体系再画页面：L1 驾驶舱看趋势与风险、L2 看板看异常与排名、L3 工作台看现在做什么。三张看板共用一套指标服务，否则半年后一定出现「财务说空置率 5.8%、运营说 6.2%」而对不齐。
结论 8 | 业主档案要从「一张表」升级为 360 视图：客服 80% 的问题需要同时看房产、账单、门禁、报修。判断标准是三个剧本（漏水来电 / 到店交费 / 换车牌）能否在一屏内走完，走不完就说明还要开别的菜单。
结论 9 | 人力资源是从 0 到 1：原系统只有员工信息台账。建议复用 E1 组织、C1 审批、C2 考勤，HR 只管「人」的全生命周期与工资表，不做独立系统——100~300 人的物业公司养不起两套组织与流程引擎。
下一步 | 1）先过 P0 96 项；2）A1/A2 出数据模型（实体+关系+状态机）；3）七大专题按优先级出原型与接口，先看板与工作台（影响全员日常），再业主 360（影响客服效率），再人力资源（影响合规与发薪）；4）确定 BPMN、IoT 与表单引擎选型；5）按四大域分期排期。